|  | KARTA ZAKÁZKY – STAV REALIZACE FVE Backoffice checklist průběhu zakázky – uložit do složky zakázky |
| --- | --- |

| Číslo zakázky: |  | Datum založení karty: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Antelon Energy s.r.o.  |  Malé Březno 28, 400 02 Malé Březno  |  IČO: 14012073  |  DIČ: CZ14012073  |  Tel: +420 775 440 201  |  www.antelon.cz

1  ZÁKAZNÍK A ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY

| Jméno / firma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Telefon: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresa instalace: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Číslo OM / EAN: |  |  |  |  |  |  | Distributor: |  |  | ☐ ČEZ |  |  |  | ☐ EG.D |  | ☐ PRE |  |
| Typ připojení: |  |  |  | ☐ Standardní režim |  |  |  | ☐ Zjednodušený režim |  |  |  |  |  |  | Výkon FVE (kWp): |  |  |
| Obchodník: |  |  |  |  |  | Odpovědný technik: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

AKTUÁLNÍ FÁZE ZAKÁZKY  (aktualizuje Backoffice při každé změně):

| Poslední aktualizace (datum): |  | Aktualizoval (iniciály): |  |
| --- | --- | --- | --- |

2  CHRONOLOGICKÝ PRŮBĚH ZAKÁZKY

| ✓ | Milník | Datum | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| FÁZE 1 – PŘÍJEM A KVALIFIKACE LEADU |  |  |  |
| ☐ | Příjem leadu – zaevidování poptávky do CRM (web / doporučení / telefon) |  |  |
| ☐ | První telefonát (do 24 h) se zákazníkem |  |  |
| ☐ | Ověření, zda je zákazník majitelem nemovitosti |  |  |
| ☐ | Zjištění roční spotřeby elektřiny (dle vyúčtování, MWh) |  |  |
| ☐ | Kontrola stop-stavů (památková zóna, střecha před rekonstrukcí, azbest) |  |  |
| ☐ | Sběr podkladů – fotky střechy, rozvaděče a poslední faktura |  |  |
| FÁZE 2 – NÁVRH A PRVNÍ NABÍDKA |  |  |  |
| ☐ | Technické posouzení na dálku (orientace střechy, satelitní mapy) |  |  |
| ☐ | Vytvoření úvodní nabídky (velikost FVE, baterie, dotace NZÚ / půjčka) |  |  |
| ☐ | Odeslání nabídky (cena, vizualizace, odhad roční úspory) |  |  |
| FÁZE 3 – PÉČE O ZÁKAZNÍKA A LADĚNÍ |  |  |  |
| ☐ | Telefonát po 3 dnech – zjištění dojmu z nabídky |  |  |
| ☐ | Osobní schůzka na domě (statika krovů, trasy, jističe, umístění technologie) |  |  |
| ☐ | Revize nabídky dle osobní schůzky |  |  |
| ☐ | Finální schválení konečné verze rozpočtu zákazníkem |  |  |
| FÁZE 4 – SMLUVNÍ FÁZE A FINANCE |  |  |  |
| ☐ | Podpis Smlouvy o dílo (termíny, komponenty, dotační doložka) |  |  |
| ☐ | Podpis plných mocí (distributor + dotační úřad) |  |  |
| ☐ | Vystavení zálohové faktury (obvykle 50 %) a připsání platby |  |  |
| FÁZE 5 – LEGISLATIVNÍ KOLEČKO (BACKOFFICE) |  |  |  |
| ☐ | Žádost o připojení podána (Smlouva o připojení – ČEZ/EG.D/PRE) |  |  |
| ☐ | Registrace do NZÚ (rezervace dotace v AIS SFŽP) / bezúročná půjčka |  |  |
| ☐ | Příprava projektu – realizační dokumentace a schéma zapojení |  |  |
| ☐ | Kontrola materiálu na skladě / objednání u dodavatelů dle nabídky |  |  |
| FÁZE 6 – REALIZACE A OŽIVENÍ (MONTÁŽNÍ TÝMY) |  |  |  |
| ☐ | Naplánování termínu montáže se zákazníkem (dispečink) |  |  |
| ☐ | Montáž konstrukce a panelů na střechu (den 1–2) |  |  |
| ☐ | Elektromontáž – střídač, baterie, propojení, test funkčnosti |  |  |
| ☐ | Předání a zaškolení + podpis předávacího protokolu (aplikace) |  |  |
| ☐ | Výchozí revize – měření a vystavení revizní zprávy (VRZ) |  |  |
| FÁZE 7 – PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ |  |  |  |
| ☐ | Žádost o umožnění ÚTP (odeslání revizní zprávy distributorovi) |  |  |
| ☐ | Výměna elektroměru za čtyřkvadrantní (technik distribuce) |  |  |
| ☐ | Uvedení do trvalého provozu (UTP) – povolení přetoků, plný režim |  |  |
| FÁZE 8 – PŘEDÁNÍ, DOPLATEK A DOTACE |  |  |  |
| ☐ | Konečná faktura (doplatek zbylých 50 % po odečtení zálohy) |  |  |
| ☐ | Vyplacení dotace – doložení realizace na SFŽP (faktury, revize, foto) |  |  |
| ☐ | Kontrola sjednání přetoků / sdílení do komunity, pak povolit přetoky |  |  |

3  SOUHRN PLATEB A FAKTURACE

| Položka | Částka (Kč) | Datum splatnosti | Uhrazeno | Datum úhrady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. záloha (po podpisu smlouvy) |  |  | ☐ A ☐ N |  |
| 2. záloha (při dodání materiálu) |  |  | ☐ A ☐ N |  |
| Konečná faktura (po PPP) |  |  | ☐ A ☐ N |  |
| Dotace NZÚ (vyplacena zákazníkovi) |  |  | ☐ A ☐ N |  |

4  ZÁZNAM KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM

Každý telefonát nebo e-mail se zákazníkem stručně zaznamenejte, ať má kdokoli v kanceláři okamžitý přehled.

| Datum | Kdo (iniciály) | Obsah hovoru / poznámka |
| --- | --- | --- |

Antelon Energy s.r.o.  •  Solární energie – energie pro každého  •  www.antelon.cz  •  +420 775 440 201