## Přehled
[10 empty] | toto je zpoplatněný proces který zákazníkovi odečteme pokud si nás vybere k realizaci 2500,- | [57 empty] | celkový čas administrace bez montáží
[18 empty] | AI | AI | Svoboda EX |  | AI | AI | [18 empty] | Pavel | Míra |  |  | Svoboda EX |  |  | Míra | [14 empty] | Konig EX |  |  |  | min | hod | odměna/hod | náklad | marže | prodej
[20 empty] | zadáno | hotovo
|  |  | čas (min) |  |  | 1 | 20 | 10 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 5 |  | 20 | 10 |  | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 120 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 5 | 5 | 20 |  | 20 | 20 | 5 | 30 | 20 | 30 | 5 |  | 2 | [5 empty] | 5 | 10 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 10 | 10 | 553 | 9.2167 | 500 | 4608.3333 | 1382.5 | 5990.8333
|  |  | Příjmení | jméno | aktivní neaktivní | Zaevidování poptávky - LEAD, OP | První telefonát (do 24h) | první indikativní nabídka dle telefonátu - tel/email | odsouhlasení předběžné nabídky - pokračujeme | Ověření vlastnictví | Zjištění roční spotřeby | Prověření stop-stavů (Památkáři, chko, | Prověření stop-stavů (Střecha) | Prověření stop-stavů (Azbest) | Sběr podkladů od zákazníka | Technické posouzení na dálku | Návrh velikosti FVE | Návrh kapacity baterie | Výpočet dotační úspory | Možnost bezúročné půjčky |  | Vytvoření podrobnější nabídky | Příprava vizualizace | Odeslání nabídky | První follow-up (po 3 dnech) | Konzultace návratnosti | Konzultace značek komponentů | Plánování osobní prohlídky | Osobní schůzka na místě | Kontrola statiky střechy | Trasování kabeláže | Kontrola jističů a rozvaděče | Prověření teploty pro technologii | Revize a úprava nabídky | Finální schválení rozpočtu | Podpis Smlouvy o dílo (SoD) |  | Podpis plná moc pro Distributora (ČEZ,PRE) |  | Vystavení zálohové faktury | Kontrola připsání zálohy | Žádost o připojení (Smlouva) SOP |  | Sledování schválení rezervovaného výkonu | Podání registrace do NZÚ | Administrace bezúročné půjčky | Příprava projektu | Skladová kontrola materiálu | Objednání u dodavatelů | Plánování termínu montáže střecha | Stavební a střešní montáž | Elektro-montáž komponentů | Propojení a ostrovní test | Předání a zaškolení | Instalace monitorovací aplikace | Měření a revize systému | Zaslání podkladů pro revizní zprávu | Vystavení Výchozí revizní zprávy (Revize FVE) | Žádost o umožnění ÚTP | Výměna elektroměru | Získání odběratele na přetoky (převzetí odpovědnosti za odchylku). | Kontrola smlouvy na přetoky | Povolení přetoků na střídači | Nastavení sdílení v komunitě |  | Vystavení konečné faktury | Doložení realizace na SFŽP
[36 empty] | zasláno | podepsáno | zasláno | podepsáno |  |  | zasláno | podepsáno | [20 empty] | zasláno | vyřízeno
|  | vzor |  | vopršálek
| RD | DEYE | Havlík | Milan |  | 1.8.26 | 2.8.26 |  |  |  |  | a | a | a |  | a | a | a | a | 26.7.2026
| RD | solax 10 | Kvízová | [56 empty] | 10-15.9.2026
| RD | GW 10+10 | Brada |  | A | [58 empty] | 2026-09-15
| RD | GW 10+10 | Chaloupka |  | N | [51 empty] | 2026-09-01 | 2026-09-02 | [8 empty] | KLARA
| RD | GW 10+10 | Křička | [15 empty] | nepožaduje | nepožaduje | nepožaduje | bezpečnostní prvky | Novotegra | [6 empty] | Marek |  |  |  | Schváleno | Schváleno | [6 empty] | 2026-09-15 |  |  | NE | NE |  |  |  | 2026-09-15 | 21.9.-22.9. | 21.9.-22.9.
| RD | Fronius/tigo/Victron | Růzha
* | RD |  | Štolfa | [15 empty] | Pracuje se | Zasláno v tabulce |  | bezpečnostní prvky
| RD |  | Kejzlar | [63 empty] | klára
RD
| RD |  | gubiš
| RD |  | Lajdorf | Nedovoláno
* | RD |  | Krinert | [15 empty] | Zamítnuto | Zasláno v tabulce | bez nároku | bezpečnostní prvky
RD
| byt |  | Matura Varšavská | [16 empty] | x | x | [18 empty] | 2026-08-24 | 2026-09-16 | 2026-09-09 | [7 empty] | Dělá Linhart |  | 2026-08-24
byt
byt
byt
byt
| firma |  | bene pískovka | [58 empty] | zatím nedodali |  |  |  |  | x
| firma |  | perfecta pískovka | [58 empty] | zatím nedodali |  |  |  |  | x
| firma | rekonstrukce | Šujan
| firma | 50+50 | Lakoplast | [48 empty] | 2026-09-08
| firma | 20+20 | pentagon
| firma |  | Matura myčka |  |  |  |  | 09.09.2026 Vibar | [8 empty] | poslat vyhodnocení SHELLY
firma
| bojler |  | Šíma | [5 empty] | 2026-09-16
bojler
bojler
bojler
bojler
| rozšíření | Bat solax | Fiala
| rozšíření | Bat. solax od Fialy | Kvízová
|  | WB | Šerf
ostatní